АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________________________________________

25.07.2018 г.                                                                                                № 24 – п

с. Советское

Об утверждении  Дорожной карты

об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Советский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Советский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области

В  рамках исполнения пункта 2 подпункта «г» Поручений Президента Российской Федерации  от 15.05.2018 №  Пр-817 ГС  об обеспечении опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации,   в муниципальной собственности,  в соответствии с Уставом муниципального образования Советский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области,  п о с т а н о в л я ю абыча ый о отводагории льством осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначенияй  :

1. Утвердить Дорожную карту по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального образования Советский сельсовет  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Советский сельсовет  согласно приложению.

2. Администрации Советского сельсовета обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возлагаю на себя.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования                                            С.М. Кравченко

Разослано:  в земельный отдел администрации района О.А.Коцкой,  в дело.

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования Советский сельсовет

от  25.07.2018 г. № 24 – п

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Советский сельсовет  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Советский сельсовет

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка в установленном порядке проекта нормативного правового акта муниципального образования об отнесении сведений реестра муниципального имущества МО Советский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области в части объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет», с указанием объемов и периодичности размещения | администрация МО Советский сельсовет | До 27.07.2018 |
| 2. | Создание на официальном сайте администрации МО Советский сельсовет раздела для размещения файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Советский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» | администрация МО Советский сельсовет | 10.08.2018 |
| 3. | Наполнение базы данных реестра муниципального имущества МО Советский сельсовет сведениями о действующих ограничениях и обременениях объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков | администрация МО Советский сельсовет | 07 сентября 2018 |
| 4. | Подготовка необходимой общедоступной информации об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участков для размещения на официальном сайте администрации МО Советский сельсовет в разделе «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Советский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области», согласно установленным объему | администрация МО Советский сельсовет | 07 сентября 2018 |
| 5. | Опубликование необходимой общедоступной информации на официальном сайте администрации МО Советский сельсовет в созданном разделе «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Советский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» и дальнейшая актуализации сведений | администрация МО Советский сельсовет | В 2018 году до 01 октября 2018 В дальнейшем ежегодно до 01 апреля каждого текущего года |